## RPK TAHUNAN
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
PUSKESMAS TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2019
NO | UPAYA KESEHATAN | KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET SASARAN | PENANGGUNGJAWAB | VOLUME KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | LOKASI
A. | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESSENSIAL
1 | Program KIA/KB | Pelatihan Kelas Ibu Tingkat Kecamatan | meningkatkan pengetahuan | Bumil | 35 orang | Programer KIA | 4 kali | Apr | Puskesmas
|  | Pembinaan P4K | meningkatkan ketrampilan | Masyarakat | 55 orang | Programer KIA | 2 kali | Jun, Agt | kelurahan
|  | Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) | Mengetahui keberhasilan PWS KIA | Masyarakat | 55 orang | Programer KIA | 2kali | Jun, Nop | kelurahan
|  | Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kelurahan | meningkatkan ketrampilan | masyarakat | 4 kelurahan | Programer KIA | 4 kali | okt | Kecamatan Tegalrejo
|  | Pembinaan SDIDTK utk guru TK | meningkatkan ketrampilan | Balita, Apras | 25 orang | Programer KIA | 1 kali | Okt | kelurahan
|  | Pembinaan SDIDTK utk kader | meningkatkan ketrampilan | Kader | 45 orang | Programer KIA | 1 kali | Jul | kelurahan
|  | Kegiatan pertemuan Kader Pendamping dan Pemantauan Bumil | meningkatkan ketrampilan | Kader | 55 orang | Programer KIA | 6 kali | Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agt, Okt | kelurahan
|  | Koordinasi pendataan PUS/WUS | meningkatkan ketrampilan | Kader KB | 55 orang | Programer KB | 1 kali | Okt | Puskesmas
|  | Sosialisasi hasil pendataan PUS/WUS | meningkatkan penngetahuan | Kader KB | 55 orang | Programer KB | 1 kali | Okt | Puskesmas
|  | Sosialisasi BIAS | meningkatkan penngetahuan |  |  | Programer KIA |  | Jul, Nop | sekolah
|  | Pembinaan kelas Caten | meningkatkan ketrampilan | Caten | 25 orang | Programer KIA | 2 kali | Agt | Puskesmas
Programer KIA
|  | Sosialisasi hasil Audit Maternal Perinatal | meningkatkan penngetahuan | LP/LS | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Sept | Puskesmas
|  | Sosialisasi BIAS 1 | meningkatkan penngetahuan |  | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Jul | sekolah
|  | Sosialisasi BIAS 2 | meningkatkan penngetahuan |  | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Nop | sekolah
|  | Pendataan PUS/WUS |  | Kader KB | 47 orang | Programer KIA | 1 kali | Jul | Puskesmas
|  | Evaluasi pelaksanaan BIAS tahap 1 |  |  | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Sept | sekolah
|  | Evaluasi pelaksanaan BIAS tahap 2 |  |  | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Nop | sekolah
|  | Sosialisasi Hasil Audit Medik Pelayanan KB | meningkatkan penngetahuan |  | 20 orang | Programer KIA | 1 kali | Jul | Puskesmas
|  | Pemeriksaan SDIDTK Balita | Mengethui kondisi Balita | Anak Balita | 5 orang | Programer KIA | 1 kali | Mar, AGT | kelurahan
|  | pemeriksaan SDIDTK Apras /TK | mengetahui kondisi APRAS | Anak Pra-sekolah | 5 orang | Programer KIA | 1 kali | Mar, AGT | kelurahan
|  | Kunjungan Rumah Ibu Hamil / KIA | memperoleh data Bumil | bumil | 2 orang | Programer KIA | 4 kali | Mar - Okt | rumah bumil
|  | Kunjungan rumah pada PUS yang tidak ber KB | memperoleh data Bumil | PUS tidak ber KB | 2 orang | Programer KIA | 1 kali | Mar - Okt | rumah PUS
|  | Pelaksanaan BIAS Tahap 1 | Imunisasai anak sekolah | anak sekolah | 7 orang | Programer KIA | 1 kali | Sept | sekolah
|  | Pelaksanaan BIAS Tahap 2 | Imunisasai anak sekolah | anak sekolah | 7 orang | Programer KIA | 1 kali | Nop | sekolah
|  | Sweeping Imunisasi | Meningkatkan coverage | balita | 2 orang | Programer KIA | 1 kali | Feb, mar | posayandu
|  | Sweeping BIAS | Meningkatkan coverage | anak sekolah | 3 orang | Programer KIA | 1 kali | Sept | sekolah
2 | Program Gizi | Pembinaan kadarzi | Meningkatkan ketrampilan | masyarakat | 52 orang | Programer Gizi | 1 kali | Mar | kelurahan
|  | Sosialisasi hasil pendataan kadarzi | meningkatkan penngetahuan | masyarakat | 52 orang | Programer Gizi | 1 kali | Apr | Kecamatan Tegalrejo
|  | Koordinasi kader posyandu balita | pelaksanaan posyandu lancar | kader | 52 orang | Programer Gizi |  | Mar, Apr, Jun, Jul, Okt | Kecamatan
|  | Kegiatan Pembinaan kader pendamping balita dgn masalah gizi | masalah gizi balita diketahui | kader | 52 orang | Programer Gizi | 4 kali | Apr, jun | kelurahan
|  | Pelatihan pengukuran antropometri dan interpretasi bagi petugas darbin | meningkatkan pengetahuan | petugas darbin | 60 orang | Programer Gizi |  | Jul | puskesmas
|  | Pelatihan pembuatan MP-ASI lokal bagi orang tua baduta | meningkatkan pengetahuan | Org Tua baduta | 25 orang | Programer Gizi | 4 kali | Apr | puskesmas
|  | KIE Anemia dan PGS bagi siswi SMP SMA | meningkatkan pengetahuan | siswa |  | Programer Gizi | 4 kali | Jul, Agt | sekolah
|  | KIE Anemia dan PGS bagi siswi SMP SMA | meningkatkan pengetahuan | siswa | 150 orang | Programer Gizi | 4 kali | Jul, Agt | sekolah
|  | monev kader PMBA | meningkatkan pengetahuan |  | 17 orang | Programer Gizi | 2 kali | Sept | puskesmas
|  | Koordinasi lomba Baduta sehat orang tua cerdas | pelaksanaan lomba lancar | LP LS | 40 orang | Programer Gizi | 2 kali | Jun | puskesmas
|  | Sosialisasi psikologis lansia | meningkatkan pengetahuan | lansia | 45 orang | Programer Gizi | 7 kali | Apr, Jun,jul, Agt, Sept, Okt, Nop | kelurahan
|  | Pembinaan kader posyandu lansia kelurahan Tegalrejo | meningkatkan ketrampilan | lansia | 28 orang | Programer Gizi | 4 kali | Mar, Jun, Sept, nop | kelurahan
|  | Pembinaan kader posyandu lansia kelurahan Karangwaru | meningkatkan ketrampilan | lansia | 34 orang | Programer Gizi | 4 kali | Mar, Jun, Sept, nop | kelurahan
|  | Pembinaan kader posyandu lansia kelurahan Kricak | meningkatkan ketrampilan | lansia | 32 orang | Programer Gizi | 4 kali | Mar, Jun, Sept, nop | kelurahan
|  | Pembinaan kader posyandu lansia kelurahan Bener | meningkatkan ketrampilan | lansia | 18 orang | Programer Gizi | 4 kali | Mar, Jun, Sept, nop | kelurahan
|  | Lomba baduta sehat orang tua cerdas | media promosi kesehaatan | baduta | 75 orang | Programer Gizi | 1 kali | Jun | kecamatan
|  | Kunjungan rumah balita gizi buruk | upaya promotif | Balita gizi buruk |  | Programer Gizi | 1 kali | Mar, Mei, Juli, agt, Sept | rumah balita
|  | Pembinaan Posyandu Lansia bagi petugas | meningkatkan ketrampilan | Petugas | 60 orang | Programer Gizi | 1 kali | Agt | puskesmas
|  | Screening lansia di kelompok lansia | diketahui kesehatan lansia | lansia |  | Petugas Kes. Lansia |  | Agt, Sept | kelurahan
Programer Gizi
|  | Pelatihan kesehatan psikologis bagi kader lansia | meningkatkan pengetahuan | kader | 67 orang | Programer Gizi | 2 kali | Jun | puskesmas
3 | Upaya Kesehatan Lingkungan | Pembinaan hygiene sanitasi makanan bagi petugas kantin | meningkatakan keteerampilan | masyarakat | 30 orang | Petugas Sanitasi | 1 kali | Apr | kelurahan
|  | Pembinaan hygiene sanitasi makanan bagi masyarakat | meningkatakan keteerampilan | masyarakat | 4 kelurahan | Petugas sanitasi | 1 kali | Mei, Jun | kelurahan
|  | Pembinaan air bersih bagi masyarakat | meningkatakan keteerampilan | masyarakat | 4 kelurahan | Petugas sanitasi | 1 kali | Jul, agt | kelurahan
|  | Pembinaan Pemukiman sehat bagi masyarakat | meningkatakan keteerampilan | masyarakat | 4 kelurahan | Petugas sanitasi | 1 kali | Agt, sept | kelurahan
|  | Monev STBM | diketahui kondisi stbm | masyarakat | 4 kelurahan | Petugas sanitasi | 1 kali | Sept, Okt | puskesmas
|  | Kegiatan STBM | memasyaraaktkan saniatasi di masyarakat | masyarakat | 4 kelurahan | Petugas sanitasi | 3 kali | Mei, Jun | Wilayah
|  | Sosialisasi Pos UKK | meningkatkan pengetahuan | masyarakat | 20 orang | Petugas sanitasi | 2 kali | Mei | puskesmas
|  | Pelatihan Kader Pos UKK | meningkatkan pengetahuan | masyarakat | 25 orang | Petugas sanitasi | 2 kali | Mei | puskesmas
Petugas sanitasi
|  | Pelatihan Kader Pos UKK | meningkatkan pengetahuan | masyarakat | 25 orang | Petugas sanitasi | 1 kali | Mei | puskesmas
4 | Program Promosi Kesehatan | Kegiatan pelatihan dokter kecil | meningkatkan pengetahuan | siswa | 65 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mar | sekolah
|  | Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Tk SMP | meningkatkan pengetahuan | siswa | 65 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mar | sekolah
|  | Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Tk SMA | meningkatkan pengetahuan | siswa | 65 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mar | sekolah
|  | Screening kesehatan | Meningkatkan coverage | masyarakat |  | Petugas Promkes | 2 kali | Agt | kelurahan
Petugas Promkes
|  | Pembinaan RW Bebas Asap Rokok | menigkatkan ketrmpilan | masyarakat | 35 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Jul | kelurahan
|  | Deklarasi RW Bebas Asap Rokok | Upaya promotif | masyarakat | 80 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Jul | kelurahan
|  | Positive Parenting di Puskesmas |  | masyarakat | 35 orang | Petugas Promkes | 2 kali |  | puskesmas
|  | Kegiatan Pelatihan Peer Konselor sebaya tingkat SMP dan SMA | Meningkatkana pemahaman | siswa | 55 orang | Petugas Promkes | 5 kali | Apr | sekolah
|  | Sosialisasi bagi pehattra | meningkatakan pengetahun | pelaku hatra |  | Petugas Promkes | 1 kali | Jun | kelurahan
|  | Pelatihan kader Asman Toga dan Akupresur | meningkatakan pengetahun | masyarakat | 29 orang |  | 1 kali | Jun | kecamatan
|  | Kegiatan TP UKS |  | masyarakat | 40 orang | Petugas Promkes | 2 kali | Mar | sekolah
|  | Pembinaan pengembangan RW bebas asap rokok | Meninktakna ketrampilan | masyarakat |  | Petugas Promkes | 1 kali | Agt | kelurahan
|  | Koordinasi kelurahan siaga |  | masyarakat | 25 orang |  | 1 kali | Agt | kelurahan
|  | Monev Kelurahan siaga | Diketahui kegiatan kesi | Penguruskes Kel | 25 orang | Tim | 4 kali | Agt | kelurahan
Petugas Promkes
|  | UKGS |  | siswa | 35 orang | Petugas Promkes | 15 SD | Mar
|  | Pelatihan kader UKGM | meningkatkan pengetahuan | kader | 47 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Jul
|  | Screening kesehatan siswa baru tingkat SD/ SMP | meningkatan coverage | siswa |  |  | 1 kali | Agt
Petugas Promkes
|  | Koordinasi kader kesehatan RT Tegalrejo | kader berfungdi baik | Kader | 52 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mei | kelurahan
|  | Koordinasi kader kesehatan RT Karangwaru | kader berfungdi baik | Kader | 61 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mei | kelurahan
|  | Koordinasi kader kesehatan RT Kricak | kader berfungdi baik | Kader | 66 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mei | kelurahan
|  | Koordinasi kader kesehatan RT Bener | kader berfungdi baik | Kader | 31 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mei | kelurahan
|  | Evaluasi kader kesehatan RT Tegalrejo | diketahui permasalah di tingkat RT | Kader | 52 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Okt | kelurahan
|  | Evaluasi kader kesehatan RT Karangwaru | diketahui permasalah di tingkat RT | Kader | 61 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Okt | kelurahan
|  | Evaluasi kader kesehatan RT Kricak | diketahui permasalah di tingkat RT | Kader | 66 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Okt | kelurahan
diketahui permasalah di tingkat RT
|  | Evaluasi kader kesehatan RT Bener | diketahui permasalah di tingkat RT | Kader | 31 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Okt | kelurahan
|  | Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) | dikatehui masalah di tingkat kel. | masyarakat | 80 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Okt | kelurahan
|  | Survey Mawaas Diri (SMD) | dikatehui masalah di tingkat kel. | masyarakat | 60 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Sept | kelurahan
|  | Pembinaan lomba dokter kecil | meningkatkan ketramapilan | siswa | 10 orang | Petugas Promkes | 2 kali | Mar | sekolah
|  | Pembinaan lomba kantin sekolah sehat | meningkatkan ketramapilan | pengelola kantin | 35 orang | Petugas Promkes | 2 kali | Mar | sekolah
|  | Pembinaan lomba sekolah sehat | meningkatkan ketramapilan | Sekolah | 35 orang | Petugas Promkes | 2 kali | Mar | sekolah
|  | Pertemuan koordinasi lintas sektor | komunikasi permasalahan wilayah | LS | 50 orang | Petugas Promkes | 2 kali | Mar | kecamatan
|  | Pembinaan kader kesehatan sekolah SD/SMP / SMA | meningkatkan ketramapilan | kader |  | Petugas Promkes | 3 kali |  | sekolah
|  | Pembinaan Germas dan PHBS di Sekolah | meningkatkan ketramapilan | Sekolah | 40 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Jun | sekolah
|  | Pendataan PHBS | data PHBS | Petugas |  | Petugas Promkes | 2 kali | Mei, Okt | wilayah
Petugas Promkes
|  | Pendataan PIS-PK | data pispk | Petugas |  | Petugas Promkes | 11 kali | Feb - Nop | wilayah
|  | Pembinaan Germas di masyarakat |  | masyarakat | 85 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Jul | wilayah
|  | Pembinaan pendidikan kesehatan reproduksi bagi usia dini | meningkatkan ketrampilan | Remaja | 35 orang | Petugas Promkes | 4 kali | Mar,Agt | sekolah
|  | Jumantik RT | Diket ABJ | Masyaralkat | 195 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Sept, Okt | RT
|  | PMT penyuluhan lansia | Promotif lansia
|  | Pembinaan Posyandu Lansia bagi petugas | meningkatkan keterampilan | Petugas |  | Petugas Promkes |  |  | Puskesmas
|  | Koordinasi Forum Kecamatan Sehat | kegiatan promkes | LP LS | 30 orang | Petugas Promkes | 1 kali | Mar | Kecamatan
5 | Program Pengendalian Penyakit | Pertemuan kader TB tingkat kelurahan | program TB berjalanbaik | Kader | 30 orang | Programer P2 | 2 kali | Apr, Mei | kelurahan
|  | Sosialisasi bagi masyarakat ttg TB tingkat Puskesmas | meningkatkan pengetahuan | masyarakat | 55 orangg | Programer P2 | 1 kali | Sept | puskesmas
|  | Kegiatan Pembinaan HIV tingkat Puskesmas | meningkatkan ketrampilan | masyarakat | 55 orang | Programer P2 | 1 kali | Jun | puskesmas
|  | Pembinaan Penyakit Menular | meningkatkan ketrampilan | masyaraakat | 30 orang | Programer P2 |  | Mar, Apr | kelurahan
|  | Sosialisasi PTM | meningkatkan pengetahuan | Masyarakat | 2 kelurahan | Programer P2 | 2 kali | Jul, Agt | kelurahan
|  | Pembinaan LKB puskesmas bagi kader dan LSM | meningkatkan ketrampilan | kader | 20 orang | Programer P2 | 3 kali | Apr, Agt, Okt | kelurahan
|  | Sosialisasi kader Posbindu | meningkatkan pengetahuan | kader | 12 orang | Programer P2 |  | Apr,Mei | kelurahan
|  | Pembinaan calon Jamaah Haji | meningkatkan ketrampilan | calhaj | 40 orang | Programer P2 |  | Mei, Jun | puskesmas
|  | Sosialisasi prolanis bagi petugas | meningkatkan pengetahuan | petugas | 22 orang | Programer P2 | 3 kali | Mar | puskesmas
|  | Sosialisasi prolanis bagi peserta prolanis | meningkatkan pengetahuan | Psesrta | 35 orang | Programer P2 |  | Apr, Jun,Agt | puskesmas
|  | Pembinaan penyakit potensial KLB | meningkatkan ketrampilan | masyarakat | 30 orang | Programer P2 | 2 kali | Sept,Okt | kelurahan
|  | Sosialisasi penderita TB dan pendamping | meningkatkan pengetahuan | masyaarakat | 25 orang | Programer P2 | 1 kali | Sept | puskesmas
|  | Pertemuan kasus DBD di wilayah endemis DBD | masalah DBD diket | masyaarakat | 25 orang | Programer P2 |  | Jul, Agt, Sept, Okt | kelurahan
|  | Pertemuan kader TK Kelurahan | meningkatkan ketrampilan |  |  | Programer P2 | 1 kali | Apr, Mei | kelurahan
|  | Pembinaan kesehatan jiwa di masyarakat | meningkatkan ketrampilan | masyaarakat | 35 orang | Programer P2 | 1 kali | Jun | kelurahan
|  | Pembinaan kesehatan jiwa pada Toma | meningkatkan ketrampilan | masyaarakat | 35 orang | Programer P2 |  | Jun | kelurahan
|  | Kegiatan Survai pengetahuan HIV di remaja sekolah | meningkatkan ketrampilan | remaja | 55 orang | Programer P2 | 5 kali | Jul | sekolah
|  | Survai pengetahuan HIV /AIDS pada remaja tk kelurahan | data HIV | remaja | 35 orang | Programer P2 |  | Agt | sekolah
|  | Family Gathering Kesehatan Jiwa di Puskesmas | masalah jiwa masy di ket | masyarakat | 35 orang | Programer P2 |  | Mar | kelurahan
|  | Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah | meningkatka pengetahuan | siswa | 45 orang | Programer P2 |  | Mar | sekolah
|  | Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah |  | kader | 35 orang | Programer P2 |  | Mar | sekolah
|  | Evaluasi Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah | masalah jiwa diket | siswa | 35 orang | Programer P2 |  | Mar | sekolah
|  | Pelatihan Caregiver di Kelurahan Kricak |  | siswa | 36 orang | Programer P2 |  | Feb | kelurahan
|  | PHN ODHA |  | ODHA |  | Programer P2 |  | Fe, Mar, Apr, Mei, Agt, Okt | wilayah
|  | Transport sosialisasi prolanis |  | Peseta |  | Programer P2 |  | Mar | puskesmas
|  | Pemeriksaan Audit Verbal |  |  |  | Programer P2 |  | Feb-Nop | puskesmas
|  | Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Posbindu | masalah PTM dapat dipetakan | Masyarakat |  | Programer P2 |  | Mar, Jul, Sept, Nop | puskesmas
6 | Kegiatan manajemen | Operasional Manajemen puskesmas | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 15 orang | Tim Admin | 4 kali |  | puskesmas
|  | RDK Umum (dokter, perawat, psikolog, obat, lab) | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 20 orang | Tim Admin | 4 kali | Apr, Jul, Sept,Okt | puskesmas
|  | RDK Gigi (drg, perawat gigi, obat, KIA) | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 8 orang | Tim Admin | 4 kali | Mar, Apr, Jul, Agt | puskesmas
|  | RDK KIA dan Gizi | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 25 orang | Tim Admin | 5 kali | Feb, Mar, Apr, Agt | puskesmas
|  | RDK Perkesmas | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 15 orang | Tim Admin | 3 kali | Mar, Jul, agt, Sept | puskesmas
|  | Lokakarya mini Linsek | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 30 orang | Tim Admin | 4 kali | Feb, jun, Sept, Nop | puskesmas
|  | Perencanaan obat dan AMPH | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 30 orang | Tim Admin | 1 kali | Feb, jun, Sept, Nop | puskesmas
|  | MTP penyakit | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 20 orang | Tim Admin | 3 kali | Apr, Jul, Okt | puskesmas
|  | Manajemen (DAK Non Fisik) | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas |  | Tim Admin |  |  | puskesmas
|  | Monev akreditasi puskesmas | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 80 orang | Tim Admin | 1 kali | Juli | puskesmas
|  |  | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik |  |  | Tim Admin |  |  | puskesmas
|  | Koordinasi pokja akreditasi | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 25 orang | Tim Admin | 3 kali | Mar, Jun, Sept | puskesmas
|  | Penggalangan Komitmen Karyawan Puskesmas Tegalrejo | kegiatan pelayanan puskesmas beerjalan baik | Petugas | 80 orang | Tim Admin | 1 kali | Apr | puskesmas
|  | Pelatihan PPI | upaya pencegahan penularan penyakit | Petugas | 80 orang | Koord PPI | 1 kali | Jun | puskesmas
|  | Pelatihan Basic Life Support | meningkatkan ketrampilan | Petugas | 80 orang | Koord BLS | 1 kali | Mei | puskesmas
|  | Pelatihan Tanggap Bencana | meningkatkan ketrampilan | Petugas | 80 orang | Koord PPPK | 1 kali | Mei | puskesmas
|  | Kegiatan Audit Internal | peningkatan mutu layanan | Petugas |  | Koord AI | 1 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
Feb, Mei, Agt,Nop
|  | Penyusunan rencana kegiatan | operasional pusk lancar | Petugas | 10 orang |  | 4 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | opening meeting | peningkatan mutu layanan | Petugas | 20 orang |  | 2 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | Jamuan snack penyusunan laporan | peningkatan mutu layanan | Petugas | 15 orang |  | 2 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | Tinjauan manajemen | peningkatan mutu layanan | Petugas | 30 orang |  | 4 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | Pembuatan instrumen | peningkatan mutu layanan | Petugas | 20 orang |  | 2 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | Penyusunan dokumen hasil | peningkatan mutu layanan | Petugas | 10 orang |  | 2 kali | Feb, Mei, Agt,Nop | puskesmas
|  | Pelatihan Pemantauan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) | peningkatan mutu layanan | Petugas | 40 orang | Koord PMKP | 1 kali | Jun | puskesmas
|  | Workshop Pendalaman Dokumen dan Implementasi Admen Akreditasi Puskesmas | peningkatan mutu layanan | Petugas | 40 orang | Koord Admen | 1 kali | Mei | puskesmas
|  | Workshop Pendalaman Dokumen dan Implementasi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Akreditasi Puskesmas | peningkatan mutu layanan | Petugas | 40 orang | Koord UKP | 1 kali | Mei | puskesmas
|  | Workshop Pendalaman Dokumen dan Implementasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Akreditasi Puskesmas | peningkatan mutu layanan | Petugas | 40 orang | Koord UKM | 1 kali | Mei | puskesmas
|  | Persiapan akreditasi | peningkatan mutu layanan | Petugas | 80 orang | Tim Admin | 1 kali | Jun | puskesmas
|  | Penggalangan Komitmen pra akreditasi | peningkatan mutu layanan | Petugas | 80 orang | Tim Admin | 3 kali | Juli | puskesmas
peningkatan mutu layanan
|  | Pendamping akreditasi | peningkatan mutu layanan | Petugas |  | Tim Admin | 2 kali | Jul | puskesmas
B. | UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN (UKP)
Pelayanan Kefarmasian
|  | Belanja Bahan Obat-obatan | Pelayanan obat tercukupi | Masyarakat |  | Tim Belanja | 2 PT | Jun, Sept | puskesmas
Operasional Puskesmas
|  | Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan | peningkatan SDM | Petugas |  | Tim Keu | 12 bln | Jan - des | puskesmas
|  | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | pelayanan tercukupi | Petugas |  | Tim Keu | 12 bln | Jan - des | puskesmas
|  | Belanja Bahan Pakai Habis | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 2 PT | Mar, jul | puskesmas
|  | Belanja Bahan / Material | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 11 Bln | Mar, apr, Jun, Agt | puskesmas
|  | Belanja Jasa Kantor | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 12 bln | Jan - des | puskesmas
|  | Belanja Cetak dan Penggandaan | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 10 bln | Mar, Jul | puskesmas
|  | Belanja Makanan dan Minuman | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 11 Bln | Jan - des | puskesmas
|  | Belanja Perjalanan Dinas | operasional puskesmas lancar | Petugas |  | Tim Belanja | 1kl | Apr, Mei, Sept | puskesmas
|  | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | peningkatan SDM | Petugas |  | Tim Belanja | 7 PT | Apr, Mei, Agt | puskesmas
|  | Belanja Pemeliharaan | peningkatan SDM | Petugas |  | Tim Belanja | 12 bln | Jan - des | puskesmas
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | peningkatan SDM | Petugas |  | Tim Belanja | 11 Bln | Jan - des | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | operasional puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 2PT | Mar, Apr, Mei | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Komputer | operasional puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 8 Unit | Apr, Mei | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Mebelair | operasional puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 2 PT | Mar | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | operasional puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 1 Pt | Apr, Jun | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio | operasional puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 2 kl | Apr, Mei | puskesmas
|  | Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kedokteran | pelayanan puskesmas lancar | puskesmas |  | Tim Belanja | 7 PT | Mar | puskesmas
|  | Belanja Modal Perbaikan/Renovasi |  | puskesmas |  | Tim Belanja | 3 PT | Apr | puskesmas
Pelayanan Laboratorium
|  | Belanja Bahan Kimia | pelayanan puskesmas lancar | Masyarakat |  | Tim Belanja | 2 PT | Mei, Okt | puskesmas
|  | Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH) | pelayanan puskesmas lancar | Masyarakat |  | Tim Belanja | 2 PT | Apr, Agt | puskesmas
Yogyakarta, Januari 2019
Kepala Puskesmas Tegalrejo
dr. Abdul Latief
NIP. 19790821 200902 1 003